## Cronograma de actividades
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA
Departamento de Operaciones
Calendario de Ejecucion ampliacion de redes sector Villa Caoba.
Actividad | Tiempo | Diciembre del 26 al 29 |  |  |  |  | Enero del 02 al 05 |  |  |  |  | Enero del 08 al 10
|  | L | M | MI | J | V | L | M | MI | J | V | L | M | MI | J | V
Movimiento de Tierras | 3 | Diciembre del 26 al 29 M: 26; Diciembre del 26 al 29 MI: 27; Diciembre del 26 al 29 J: 28
Asiento arena | 1 | Diciembre del 26 al 29 V: 29
Colacacion d Tub. Pvc | 3 | Enero del 02 al 05 M: 2; Enero del 02 al 05 MI: 3
Conexión | 2 | Enero del 02 al 05 J: 4; Enero del 02 al 05 V: 5
Relleno de Materiales clasif. | 2 | Enero del 08 al 10 L: 8; Enero del 08 al 10 M: 9
Limpieza y bote de escombros | 1 | Enero del 08 al 10 MI: 10